## Slide 1
KOBOW
Kobow Gaming Platform
Mock → Enterprise Roadmap
5 studios funcionais · 23 views · 6 regional profiles · VLT-PR flagship (Lottopar)
Juliano Machado · Abril 2026 · v0.1 draft

## Slide 2
O momento
O que construímos num fim de semana · o que precisamos pra ir ao ar comercialmente
Já construído (mock)
Finite Pool
Pull-tab / scratch math
Class III
Vegas-style slots
Class II
Tribal bingo + VGT
Jackpots
Cross-game pools
RGS
Runtime · delivery
Pra ir comercial
12–18
meses até primeiro go-live regulado
US$ 3–6M
investimento ano 1–2
6–8
engenheiros em tempo integral
3 mercados
piloto propostos (MN · PR · EU)
Kobow Platform · Mock→Enterprise Roadmap
v0.1 · April 2026 · 2/15

## Slide 3
Estado atual — MOCK
Protótipo interativo de referência · não operável comercialmente
Tech
100% client-side (single HTML)
Math.random() como RNG
IndexedDB local (sem sync)
Deploy = cp .html → VPS
Nenhum backend real
Users
Nome/email hardcoded
Zero RBAC
Zero MFA
Zero multi-tenant
Audit log apagável
Compliance
Regras declaradas, não enforçadas
Sem cert GLI real
LGPD/GDPR não endereçados
Reports locais, sem feed regulador
Splits Lottopar ilustrativos
Excelente spec viva · mas nenhuma jurisdição regulada aceita RNG ou geração de deal em cliente.
Kobow Platform · Mock→Enterprise Roadmap
v0.1 · April 2026 · 3/15

## Slide 4
Estado alvo — ENTERPRISE
Plataforma multi-tenant regulada · Kubernetes multi-region · certified RNG
Users / Operators
SSO · MFA · RBAC
API Gateway + WAF
Kong · rate limit · mTLS
Admin Portal
Multi-tenant
Finite Pool
Class III
Class II
Jackpots
RGS
Certified RNG
GLI-19/21 · HSM seed
Game Session Manager
State machine · Redis
Wallet Adapters
Settlement ledger
Postgres 16 (TDE · RLS)
Streaming rep · PITR
Kafka / Redpanda
Event streaming
Vault · KMS · HSM
Secrets · signing keys
Observability: OpenTelemetry → Grafana · Loki · Tempo · SIEM | Compliance: LGPD · GDPR · ISO-27001 · GLI · WLA-SCS | Runtime: K8s multi-region
Kobow Platform · Mock→Enterprise Roadmap
v0.1 · April 2026 · 4/15

## Slide 5
Timeline — 5 fases em 18 meses
Fundação → migração → runtime → integração → certificação
Fase 0 · Fundações
M0–3
Fase 1 · Studio migration
M3–9
Fase 2 · Runtime
M6–12
Fase 3 · Integration
M9–15
Fase 4 · Cert + 1st market
M12–18
M0
M3
M6
M9
M12
M15
M18
F0
Entregável
Pipeline hello-world
F1
Entregável
Studios em Postgres
F2
Entregável
Jogo play-money
F3
Entregável
End-to-end platform
F4
Entregável
GO LIVE real-money
Kobow Platform · Mock→Enterprise Roadmap
v0.1 · April 2026 · 5/15

## Slide 6
Fase 0 — Fundações (M0–3)
Sem estes blocos, nada mais avança · team de 3–4 SWE + 1 DevOps
IAM / SSO
4–6 wks
OIDC · MFA · RBAC · SCIM
Postgres cluster
8 wks
TDE · RLS · PITR · DR
API Gateway
6 wks
Kong · mTLS mesh · OpenAPI
Terraform / K8s
6–8 wks
Multi-region · ArgoCD
CI/CD pipeline
4 wks
Signed artifacts · canary
Observability
6 wks
OTel · Grafana · Loki
Vault · KMS
3 wks
Per-jurisdiction keys
Security baseline
12–16 wks
WAF · pentest · ISO-27001
Data governance
8 wks
LGPD · GDPR · DSR · DPO
Kobow Platform · Mock→Enterprise Roadmap
v0.1 · April 2026 · 6/15

## Slide 7
Fase 1 — Studio migration (M3–9)
IDB → Postgres · client math → server math · download → artifact vault
Finite Pool
Studio
Certified RNG + signed deal manifests
34 wks eng + 16 wks cert
Class III
Studio
Server-side paylines engine + GLI-11 cert
16 wks + cert per game
Class II
Studio
NIGC-compliant bingo engine + draw audit
28 wks + NIGC approval
Jackpots
Studio
Real-time service · atomic Redis + PG
26 wks eng
RGS
Studio
Real deploy controller + CMS integrations
44 wks eng
~150 semanas de engineering agregado · paralelizável com time de 4–6 SWE
Kobow Platform · Mock→Enterprise Roadmap
v0.1 · April 2026 · 7/15

## Slide 8
Fase 2 — Runtime de jogo (M6–12)
Paralelo com Fase 1 · certified RNG é o blocker principal
Certified RNG Service
8 wks eng + 16 wks cert
HSM-backed seed
GLI-19 / GLI-21 submission
BMM ou iTechLabs como backup
Rate: 10k+ ops/sec com tracing
WORM audit de cada draw
Game Session Manager
6 wks eng
State machine auditada
Redis + Postgres persist
Recovery de crash mid-session
WebSocket real-time
Replay de sessão signed
Wallet Adapters
6 wks per operator
Framework + 2 pilot adapters
Evolution / Pragmatic / custom
Settlement nightly
Reconciliation vs ledger
Fraud detection básico
Kobow Platform · Mock→Enterprise Roadmap
v0.1 · April 2026 · 8/15

## Slide 9
Fase 3 — Integração real (M9–15)
Kafka event streaming · real jackpot pools · live regulator feeds
Kafka / Redpanda
event backbone · schema registry · exactly-once
Math → Delivery
signed artifacts · ArgoCD
Game → Jackpot
WagerRecorded event
Session → Wallet
settlement ledger
Reports → Regulator
Lottopar SIGAP · NIGC
Kobow Platform · Mock→Enterprise Roadmap
v0.1 · April 2026 · 9/15

## Slide 10
Fase 4 — Primeiro mercado (M12–18)
Certificação GLI + ISO-27001 + LGPD/GDPR em paralelo · decisão estratégica
Minnesota Tribal
RECOMENDADO
Pros
+ Relação existente (Diamond)
+ NIGC Class II framework conhecido
+ US$ 100–250k
Contras
– Mercado limitado em tamanho
– Revenue upside menor
Paraná / Lottopar
Pros
+ Mercado doméstico
+ VLT-PR já é flagship profile
+ Relação potencial via Lottopar
Contras
– Lei mais nova (20.945/2021), guidance em evolução
– R$ 500k–1M
– SIGAP integration
EU via Malta (MGA)
Pros
+ Mercado internacional · 30+ países
+ Licença mais madura
+ €200–500k
Contras
– 9–18 meses pra aprovar
– GDPR strict
– Competição saturada
Kobow Platform · Mock→Enterprise Roadmap
v0.1 · April 2026 · 10/15

## Slide 11
Budget ano 1–2 (estimativa)
Ballpark US escala · ajustável conforme mercado piloto
Chart: 
| Engineering | Infraestrutura | Certificações | Legal/compliance | Contingência
Ano 1–2 ($M) | 2.25 | 0.38 | 0.75 | 0.3 | 0.4
Total estimado
US$ 3M – 6M
antes de GTM · ano 1–2
Infra mensal prod
US$ 15k – 30k/mês
multi-region · DR
Team size
6–8 full-time
4 SWE · 1 DevOps · 1 SRE · 1 compliance · 1 product
Kobow Platform · Mock→Enterprise Roadmap
v0.1 · April 2026 · 11/15

## Slide 12
Certificações · lab submissions
Timelines próprios · não paralelizável com sprints eng · começar cedo
Padrão | Escopo | Duração | Custo (US$) | Blocker de
GLI-11 | Gaming devices (cabinet, VLT) | 8–12 wks | $30k–80k | VLT go-live
GLI-13 | Electronic bingo (Class II) | 8–12 wks | $30k–60k | NIGC approval
GLI-19 | Interactive / iGaming | 12–16 wks | $50k–100k | Online B2C launch
GLI-21 | Client-server systems | 12–16 wks | $50k–100k | RGS production
WLA-SCS | World Lottery Security Controls | 16–24 wks | $100k–200k | Lottopar SIGAP conn
ISO-27001 | Information security | 12–18 mo | $80k–200k | Enterprise contracts
SOC2 Type II | B2B SaaS audit | 12 mo + audit | $60k–120k | Operator trust
PCI-DSS L1 | Payment processing | 6–9 mo | $40k–100k | Wallet adapters
LGPD | BR privacy law | 8 wks eng | $50k–150k | BR launch
Kobow Platform · Mock→Enterprise Roadmap
v0.1 · April 2026 · 12/15

## Slide 13
Top 7 riscos
Monitorar mensalmente · cada um tem mitigation plan
1.
Certificação atrasa
Começar GLI conversations no mês 1 · buffer 30%
2.
Regulator unpredictable
Relações diretas early · informal meetings antes de filing
3.
Talent scarcity
Contractors de ex-GLI/IGT · remote-first · equity stretch
4.
Funding runway
Bridge financing · milestone-based tranches · revenue antes de Fase 4
5.
Regulatory drift
Compliance officer dedicado · legal contingency 15% budget
6.
Security incident pre-cert
Pentest contínuo · zero-trust architecture · bug bounty
7.
Scope creep
Frozen scope per fase · novos requirements vão pra Fase N+1
Risk registry reviewed monthly · tracked em ticket system · exposure reportado aos stakeholders.
Kobow Platform · Mock→Enterprise Roadmap
v0.1 · April 2026 · 13/15

## Slide 14
8 decisões abertas
Precisam resposta antes de Mês 0 · bloquem a arrancada
Qual mercado piloto?
MN Tribal · PR Lottopar · EU Malta
Modelo de receita?
B2B SaaS · rev-share · híbrido
Build vs buy?
Próprio RGS · licenciado (WhiteHat, SBTech)
Cloud provider?
AWS · GCP · multi-cloud
Data residency?
BR in-region · EU in-region · single region
Open source strategy?
Publicar componentes · fechado
Team structure?
Centralized · distributed por mercado
CTO full-time?
Contratar em Fase 0 · depois de Fase 1
Kobow Platform · Mock→Enterprise Roadmap
v0.1 · April 2026 · 14/15

## Slide 15
Próximos 90 dias
Do zero ao primeiro commit de produção
Semana 1–2
Alinhar stakeholders em mercado piloto
Orçamento detalhado Fase 0
Hiring plan (quem em qual ordem)
Semana 3–4
ADRs das decisões técnicas grandes
RFI para GLI lab (começar conversa)
Informal meeting com Lottopar ou NIGC
Mês 2–3
Arrancar Fase 0 com 3–4 SWE + 1 DevOps
Gap analysis ISO-27001 pre-audit
Primeiro deploy pipeline hello-world
Decisão → Ação → Entrega · nessa ordem.